## Sheet1
开发人员对需求开发成本&风险打分表
注：相对成本从1到9打分，打分范围1（快速简单）到9（费时费力） 相对风险从1到9打分，分数1表示在梦中都能把代码写出来 9表示严重担忧可行性、团队缺少必要经验，担心需求背后大量复杂性
需求 | 相对成本 | 相对风险
1 管理员首页操作
管理员返回首页 | 5 | 3
管理员展开用户管理目录 | 1 | 1
管理员合并用户管理目录 | 3 | 5
管理员展开网站管理目录 | 1 | 7
管理员合并网站管理目录 | 2 | 1
管理员进入用户审批界面 | 4 | 1
管理员进入用户管理界面 | 9 | 2
管理员进入论坛管理界面 | 2 | 4
管理员进入课程管理界面 | 2 | 2
管理员进入公告发布界面 | 9 | 6
管理员进入一键还原界面 | 2 | 7
管理员进入管理员邮箱界面 | 8 | 4
管理员进入网站日志界面 | 2 | 3
管理员退出管理员身份 | 8 | 3
2 管理员用户管理操作
管理员在用户审批界面搜索用户 | 2 | 6
管理员进入用户审批的修改用户信息界面 | 8 | 5
管理员批准用户注册 | 4 | 8
管理员拒绝用户注册 | 6 | 2
管理员在用户管理界面搜索用户 | 3 | 9
管理员在用户管理界面单个删除用户 | 1 | 7
管理员在用户管理界面批量删除用户 | 9 | 8
管理员在用户管理界面进入增加用户界面 | 1 | 7
管理员在增加用户界面返回用户管理界面 | 4 | 5
管理员增加用户 | 5 | 9
管理员增加用户标记校内/校外 | 4 | 5
管理员取消增加用户时确认增加用户提示框的弹出 | 4 | 7
管理员进入一键增加用户界面 | 1 | 5
管理员进入用户管理的用户修改界面 | 2 | 2
管理员重置用户密码 | 9 | 2
管理员修改用户信息 | 5 | 7
管理员在用户修改界面返回用户管理界面 | 8 | 9
管理员查看排序在后面的申请注册的用户 | 2 | 2
管理员查看排序在后面的注册用户 | 2 | 8
管理员一键导入用户 | 5 | 7
管理员取消一键导入用户 | 9 | 6
3 管理员论坛管理操作
管理员在论坛管理界面搜索帖子 | 1 | 5
管理员查看排序在后面的帖子 | 6 | 8
管理员增加帖子新标签 | 1 | 1
管理员发帖 | 4 | 9
管理员取消发帖 | 3 | 9
管理员将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 4 | 1
管理员将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 8 | 3
管理员将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 8 | 2
管理员将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 6 | 1
管理员将帖子按回复的数量从多到少排序 | 6 | 4
管理员将帖子按回复的数量从少到多排序 | 6 | 7
管理员将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 7 | 6
管理员将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 1 | 2
管理员将帖子按活动的时间从近到远排序 | 3 | 4
管理员将帖子按活动的时间从远到近排序 | 7 | 1
管理员查看一个帖子 | 6 | 3
管理员删除子 | 3 | 3
管理员回复帖子 | 7 | 7
管理员删除回复 | 3 | 9
管理员为喜欢的帖子点赞 | 9 | 7
管理员取消点赞 | 7 | 2
管理员在软工论坛界面查看精品帖子 | 1 | 1
管理员取消回复帖子 | 4 | 8
管理员从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 8 | 1
管理员查看搜索结果排序在后面的帖子 | 3 | 5
管理员回复帖子内的楼层 | 7 | 3
管理员取消回复帖子内的回复 | 8 | 7
管理员删除帖子标签 | 6 | 6
4 管理员课程管理操作
管理员删除课程 | 9 | 8
管理员进入具体课程界面 | 9 | 6
管理员查看课程公告 | 3 | 1
管理员查看课程介绍 | 4 | 7
管理员查看教师介绍 | 7 | 2
管理员下载课程资料 | 2 | 6
管理员查看历史答疑 | 7 | 5
管理员进入答疑课 | 1 | 7
管理员在答疑课里讨论 | 4 | 7
管理员进入课程论坛 | 6 | 2
管理员查看排序在后面的帖子 | 4 | 5
管理员查看课程链接 | 3 | 7
管理员搜索该门课程的内容 | 9 | 3
管理员举报课程资料 | 5 | 3
管理员查看排序在后面的课程公告 | 9 | 3
管理员查看排序在后面的帖子 | 5 | 4
管理员发帖 | 6 | 5
管理员取消发帖 | 9 | 7
管理员查看一个帖子 | 1 | 7
管理员删除帖子 | 9 | 5
管理员回复帖子 | 4 | 6
管理员删除回复 | 8 | 7
管理员为喜欢的帖子点赞 | 2 | 8
管理员取消点赞 | 6 | 6
管理员回复帖子内的楼层 | 5 | 8
管理员取消回复帖子内的回复 | 3 | 4
管理员将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 7 | 1
管理员将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 2 | 7
管理员将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 4 | 6
管理员新增公告 | 6 | 4
管理员删除公告 | 2 | 3
管理员修改课程介绍 | 7 | 5
管理员取消修改课程介绍 | 6 | 3
管理员修改教师介绍 | 7 | 6
管理员取消修改教师介绍 | 6 | 5
管理员在课程资料界面新建文件夹 | 2 | 6
管理员在课程资料界面上传文件 | 1 | 9
管理员在课程资料界面重命名文件夹 | 9 | 3
管理员在课程资料界面取消重命名文件夹 | 8 | 5
管理员在课程资料界面重命名文件 | 2 | 1
管理员在课程资料界面取消重命名文件 | 6 | 8
管理员删除课程资料里的文件夹 | 1 | 9
管理员删除课程资料里的文件 | 5 | 8
管理员暂停答疑课 | 4 | 3
管理员终止答疑课 | 7 | 2
管理员新建课程链接分类 | 9 | 3
管理员删除课程链接分类 | 7 | 9
管理员修改课程链接分类名称 | 4 | 3
管理员删除课程链接 | 3 | 7
管理员增加课程链接 | 9 | 1
管理员查看排序在后面的课程资料 | 8 | 7
管理员查看排序在后面的历史答疑 | 8 | 7
管理员查看排序在后面的课程链接 | 9 | 1
管理员查看排序在后面的课程搜索结果 | 6 | 3
管理员将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 4 | 9
管理员设置答疑课时间 | 6 | 6
管理员取消设置答疑课时间 | 4 | 7
5 管理员网站管理操作 | 2 | 8
管理员新增公告 | 1 | 5
管理员取消新增公告 | 1 | 2
管理员查看排序在后面的公告 | 6 | 4
管理员删除公告 | 2 | 3
管理员设置自动备份时间间隔 | 2 | 1
管理员取消设置自动备份时间间隔 | 2 | 4
管理员立即备份网站 | 6 | 9
管理员还原老的备份 | 8 | 6
管理员删除备份 | 5 | 8
管理员修改管理员邮箱 | 2 | 4
管理员查看排序在后面的网站日志 | 6 | 5
管理员查看排序在后面的备份 | 6 | 8
网站日志导出成txt文件 | 1 | 4
6 管理员举报管理操作 | 3 | 1
管理员在查看举报列表 | 6 | 7
举报列表按举报数从高到低排列 | 9 | 5
管理员删除举报的内容 | 2 | 2
管理员将举报数清0 | 6 | 6
| 4 | 4
1 教师首页操作
教师进入个人中心 | 1 | 3
教师退出教师身份 | 5 | 6
教师显示头板块“搜索”框 | 8 | 5
教师隐藏头板块“搜索”框 | 5 | 5
教师返回首页 | 3 | 3
教师进行全站搜索 | 7 | 5
教师进入课程目录界面 | 1 | 7
教师进入软工论坛界面 | 7 | 4
教师进入资源下载界面 | 8 | 2
教师进入查看历史公告 | 8 | 1
教师查看历史公告 | 9 | 2
教师查看网站展示 | 5 | 3
教师进入精品课程 | 8 | 6
教师从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 6 | 7
教师查看搜索结果排序在后面的帖子 | 5 | 4
教师通过我的课程板块进入到自己的开设课程 | 9 | 3
教师查看友情链接 | 1 | 8
2 教师课程目录操作
教师查看具体课程内容 | 2 | 1
教师关注课程 | 2 | 8
教师取消关注课程 | 4 | 3
教师开设新的课程 | 8 | 9
教师取消开设新的课程 | 6 | 1
3 教师软工论坛操作
教师搜索帖子 | 4 | 3
教师查看排序在后面的帖子 | 6 | 2
教师分类查看全部的帖子 | 5 | 6
教师发帖 | 2 | 1
教师取消发帖 | 6 | 8
教师将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 6 | 8
教师将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 5 | 5
教师将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 2 | 2
教师将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 2 | 6
教师将帖子按回复的数量从多到少排序 | 7 | 9
教师将帖子按回复的数量从少到多排序 | 9 | 8
教师将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 7 | 1
教师将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 9 | 5
教师将帖子按活动的时间从近到远排序 | 4 | 7
教师将帖子按活动的时间从远到近排序 | 2 | 3
教师查看一个帖子 | 3 | 7
教师删除自己创建的帖子 | 7 | 5
教师回复帖子 | 3 | 1
教师删除自己的回复 | 5 | 2
教师为喜欢的帖子点赞 | 6 | 5
教师举报帖子 | 6 | 5
教师举报回复 | 5 | 3
教师删除自己帖子下的回复 | 5 | 1
教师取消点赞 | 1 | 1
教师在软工论坛界面查看精品帖子 | 9 | 7
教师取消回复帖子 | 2 | 3
教师从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 7 | 2
教师查看搜索结果排序在后面的帖子 | 1 | 8
教师回复帖子内的楼层 | 4 | 4
教师取消回复帖子内的回复 | 4 | 8
4 教师资源下载操作
教师搜索资源 | 3 | 1
教师查看排序在后面的资源 | 3 | 6
教师举报资源 | 5 | 1
教师单个下载资源 | 3 | 1
教师批量下载资源 | 7 | 7
5 教师在其他教师课程界面操作
教师关注课程 | 6 | 5
教师取消关注课程 | 9 | 3
教师查看课程公告 | 9 | 9
教师查看课程介绍 | 8 | 8
教师查看教师介绍 | 9 | 7
教师下载课程资料 | 9 | 2
教师查看历史答疑 | 8 | 8
教师进入答疑课 | 5 | 5
教师在答疑课里讨论 | 2 | 8
教师进入课程论坛 | 8 | 9
教师查看排序在后面的帖子 | 6 | 8
教师查看课程链接 | 5 | 4
教师搜索该门课程的内容 | 7 | 8
教师举报课程资料 | 8 | 5
教师查看排序在后面的课程公告 | 9 | 7
教师查看排序在后面的帖子 | 7 | 9
教师发帖 | 7 | 4
教师取消发帖 | 6 | 2
教师查看一个帖子 | 9 | 3
教师删除自己创建的帖子 | 7 | 7
教师回复帖子 | 4 | 5
教师删除自己的回复 | 3 | 6
教师为喜欢的帖子点赞 | 4 | 1
教师举报帖子 | 4 | 5
教师举报回复 | 2 | 6
教师删除自己帖子下的回复 | 3 | 2
教师取消点赞 | 2 | 8
教师回复帖子内的楼层 | 4 | 1
教师取消回复帖子内的回复 | 8 | 7
教师将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 2 | 1
教师将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 7 | 6
教师将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 4 | 2
教师查看排序在后面的课程资料 | 7 | 1
教师查看排序在后面的历史答疑 | 1 | 6
教师查看排序在后面的课程链接 | 5 | 4
教师查看排序在后面的课程搜索结果 | 3 | 3
教师将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 5 | 8
6 教师个人中心界面操作
教师进入最近浏览的课程主页 | 8 | 1
教师进入关注的课程主页 | 3 | 4
教师查看与自己相关的论坛动态 | 4 | 1
教师进入与自己相关的论坛动态 | 7 | 5
教师查看关注的课程的课程公告 | 6 | 8
教师查看关注的课程的答疑课通知 | 9 | 9
教师进入关注的课程的答疑课 | 6 | 1
教师修改密码 | 1 | 9
教师修改头像 | 1 | 7
教师取消修改头像 | 3 | 6
教师修改手机号 | 5 | 3
教师通过关注的课程的课程公告进入对应课程 | 9 | 2
教师进入自己教授的课程的课程主页 | 7 | 1
7 教师在自己的课程界面操作
教师查看课程公告 | 2 | 9
教师查看课程介绍 | 8 | 3
教师查看教师介绍 | 8 | 7
教师下载课程资料 | 7 | 5
教师查看历史答疑 | 1 | 6
教师进入答疑课 | 7 | 5
教师在答疑课里讨论 | 3 | 8
教师进入课程论坛 | 8 | 9
教师查看排序在后面的帖子 | 7 | 7
教师查看课程链接 | 8 | 7
教师搜索该门课程的内容 | 2 | 7
教师举报课程资料 | 6 | 1
教师查看排序在后面的课程公告 | 3 | 9
教师查看排序在后面的帖子 | 4 | 4
教师发帖 | 6 | 4
教师取消发帖 | 1 | 2
教师查看一个帖子 | 8 | 2
教师删除帖子 | 9 | 4
教师回复帖子 | 8 | 2
教师删除回复 | 1 | 2
教师为喜欢的帖子点赞 | 2 | 7
教师取消点赞 | 4 | 8
教师回复帖子内的楼层 | 1 | 6
教师取消回复帖子内的回复 | 4 | 6
教师将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 5 | 6
教师将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 4 | 2
教师将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 1 | 3
教师新增公告 | 4 | 3
教师删除公告 | 8 | 9
教师修改课程介绍 | 3 | 8
教师取消修改课程介绍 | 9 | 1
教师修改教师介绍 | 8 | 7
教师取消修改教师介绍 | 2 | 8
教师在课程资料界面新建文件夹 | 9 | 9
教师在课程资料界面上传文件 | 1 | 8
教师在课程资料界面重命名文件夹 | 9 | 8
教师在课程资料界面取消重命名文件夹 | 1 | 3
教师在课程资料界面重命名文件 | 7 | 9
教师在课程资料界面取消重命名文件 | 9 | 4
教师删除课程资料里的文件夹 | 1 | 7
教师删除课程资料里的文件 | 5 | 4
教师暂停答疑课 | 3 | 6
教师终止答疑课 | 2 | 5
教师新建课程链接分类 | 8 | 8
教师删除课程链接分类 | 1 | 4
教师修改课程链接分类名称 | 2 | 4
教师删除课程链接 | 6 | 7
教师增加课程链接 | 3 | 3
教师查看排序在后面的课程资料 | 7 | 5
教师查看排序在后面的历史答疑 | 4 | 5
教师查看排序在后面的课程链接 | 7 | 8
教师查看排序在后面的课程搜索结果 | 6 | 6
教师设置答疑课时间 | 1 | 5
教师取消设置答疑课时间 | 9 | 9
教师将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 7 | 9
1 学生首页操作
学生进入个人中心 | 8 | 2
学生退出学生身份 | 2 | 8
学生显示头板块“搜索”框 | 5 | 8
学生隐藏头板块“搜索”框 | 5 | 5
学生返回首页 | 8 | 7
学生进行全站搜索 | 9 | 7
学生进入课程目录界面 | 4 | 4
学生进入软工论坛界面 | 9 | 6
学生进入资源下载界面 | 5 | 1
学生进入查看历史公告 | 4 | 6
学生查看历史公告 | 6 | 2
学生查看网站展示 | 3 | 6
学生进入精品课程 | 5 | 6
学生从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 4 | 2
学生查看搜索结果排序在后面的帖子 | 6 | 4
学生查看友情链接 | 2 | 8
2 学生课程目录操作
学生查看具体课程内容 | 1 | 4
学生关注课程 | 3 | 9
学生取消关注课程 | 6 | 5
3 学生软工论坛操作
学生搜索帖子 | 4 | 1
学生查看排序在后面的帖子 | 8 | 6
学生分类查看全部的帖子 | 5 | 7
学生发帖 | 9 | 8
学生取消发帖 | 2 | 1
学生将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 3 | 3
学生将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 6 | 3
学生将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 1 | 9
学生将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 9 | 1
学生将帖子按回复的数量从多到少排序 | 3 | 2
学生将帖子按回复的数量从少到多排序 | 6 | 5
学生将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 6 | 4
学生将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 9 | 4
学生将帖子按活动的时间从近到远排序 | 7 | 4
学生将帖子按活动的时间从远到近排序 | 4 | 7
学生查看一个帖子 | 8 | 4
学生删除自己创建的帖子 | 4 | 3
学生回复帖子 | 9 | 4
学生删除自己的回复 | 7 | 8
学生为喜欢的帖子点赞 | 6 | 3
学生举报帖子 | 6 | 2
学生举报回复 | 5 | 5
学生删除自己帖子下的回复 | 5 | 2
学生取消点赞 | 8 | 6
学生在软工论坛界面查看精品帖子 | 4 | 7
学生取消回复帖子 | 6 | 6
学生从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 1 | 4
学生查看搜索结果排序在后面的帖子 | 5 | 8
学生回复帖子内的楼层 | 5 | 6
学生取消回复帖子内的回复 | 6 | 8
4 学生资源下载操作
学生搜索资源 | 2 | 2
学生查看排序在后面的资源 | 8 | 6
学生举报资源 | 7 | 5
学生单个下载资源 | 7 | 8
学生批量下载资源 | 2 | 7
5 学生具体课程界面操作
学生关注课程 | 7 | 2
学生取消关注课程 | 6 | 9
学生查看课程公告 | 2 | 8
学生查看课程介绍 | 9 | 2
学生查看教师介绍 | 9 | 8
学生下载课程资料 | 8 | 3
学生查看历史答疑 | 9 | 2
学生进入答疑课 | 4 | 7
学生在答疑课里讨论 | 5 | 8
学生进入课程论坛 | 7 | 6
学生查看排序在后面的帖子 | 8 | 6
学生查看课程链接 | 8 | 2
学生搜索该门课程的内容 | 1 | 7
学生举报课程资料 | 3 | 4
学生查看排序在后面的课程公告 | 5 | 5
学生查看排序在后面的帖子 | 8 | 4
学生发帖 | 6 | 2
学生取消发帖 | 4 | 2
学生查看一个帖子 | 2 | 4
学生删除自己创建的帖子 | 8 | 7
学生回复帖子 | 7 | 1
学生删除自己的回复 | 7 | 4
学生为喜欢的帖子点赞 | 5 | 3
学生举报帖子 | 2 | 1
学生举报回复 | 7 | 7
学生删除自己帖子下的回复 | 1 | 5
学生取消点赞 | 6 | 2
学生回复帖子内的楼层 | 1 | 5
学生取消回复帖子内的回复 | 2 | 8
学生将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 8 | 2
学生将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 9 | 1
学生将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 5 | 3
学生查看排序在后面的课程资料 | 5 | 9
学生查看排序在后面的历史答疑 | 6 | 1
学生查看排序在后面的课程链接 | 5 | 3
学生查看排序在后面的课程搜索结果 | 3 | 2
学生将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 9 | 4
6 学生个人中心界面操作
学生进入最近浏览的课程主页 | 2 | 5
学生进入关注的课程主页 | 5 | 8
学生查看与自己相关的论坛动态 | 5 | 4
学生进入与自己相关的论坛动态 | 6 | 7
学生查看关注的课程的课程公告 | 5 | 6
学生查看关注的课程的答疑课通知 | 5 | 7
学生进入关注的课程的答疑课 | 8 | 3
学生修改密码 | 6 | 4
学生修改头像 | 7 | 7
学生取消修改头像 | 2 | 3
学生修改手机号 | 2 | 2
学生通过关注的课程的课程公告进入对应课程 | 4 | 6
1 游客首页操作
游客点击首页内容 | 4 | 9
游客进入“注册”界面 | 6 | 4
游客进入“登录”界面 | 9 | 5
游客显示“搜索”框 | 1 | 2
游客隐藏“搜索”框 | 9 | 7
游客刷新首页 | 6 | 7
游客查看网站展示 | 5 | 9
2 游客注册操作 | 2 | 6
游客进入注册教师身份界面 | 2 | 4
游客注册教师身份 | 5 | 4
游客进入注册学生身份界面 | 8 | 1
游客注册学生身份 | 2 | 7
3 游客登录 | 2 | 4
游客登录教师身份 | 9 | 7
游客登录学生身份 | 2 | 6
游客在登录界面立即注册 | 9 | 3
游客在注册界面忘记密码 | 4 | 3
游客关闭“邮件发送成功”界面 | 4 | 7
游客登录管理员身份 | 9 | 7