## Sheet1
沟通计划
什么 | 谁/目标 | 目的 | 何时/频度 | 类型/方法 | 职责
小组例会 | G24 | 汇报任务完成情况和任务安排 | 每周周三晚9点和周六下午3点 | 会议 | 项目经理
访谈预约 | 用户 | 预约访谈时间 | 每周1-2次 | 会议 | 项目经理
访谈 | 用户 | 需求获取及确认 | 每周1-2次 | 会议 | 项目经理
《需求工程计划》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第6周 | 会议 | 老师
《需求工程计划》讲解 | 项目小组 | 分享经验 | 第7周 | 会议 | 项目经理
《软件需求规格说明书》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第11周末 | 会议 | 老师
《软件需求变更文档》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第13周 | 会议 | 老师