## Sheet1
LRC线性责任表
标识： 1： 负责 2： 参与 3：通知 4：审批
|  | 童威男(PM) | 黄栋材 | 陈泓见 | 冯涛 | 徐鹏
WBS
1 | 项目团队组织 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1 | 成立一个5人团队 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | 选出项目经理 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
1.3 | 组号确认 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 项目准备工作
2.1 | 选出项目记录、录音人 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
2.2 | 确定会议时间地点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.3 | 大项目题目选择 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.4 | 小组logo设计 | 4、3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.5 | 软件相关工具准备
2.5.1 | 软件安装 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5.2 | git培训&git管理员确认 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5.3 | IBM Rational Rose学习 | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3
2.5.4 | Axure RP学习 | 4、3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.5.5 | IBM Rational DOORS Next Generation网站学习 | 4、3 | 1 | 3 | 3 | 3
3 | 项目计划
3.1 | 项目可行性分析
3.1.1 | 可行性分析资料准备 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1.2 | 可行性分析讨论会议 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1.3 | 可行性分析报告文档 | 4、2 | 1 | 2 | 2 | 2
3.2 | 项目章程
3.2.1 | 项目章程初稿 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.2.2 | 项目章程讨论 | 2 | 2 | 2 |  | 2
3.2.3 | 项目章程正式版 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.2.4 | 项目章程通过
3.3 | 项目总体计划 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3.1 | 总体项目计划初稿 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.2 | 甘特图制作 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.3 | LRC图制作 | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3
3.3.4 | WBS图制作 | 4、3 | 3 | 1 | 3 | 3
3.3.5 | 风险控制 | 4、3 | 3 | 3 | 3 | 1
3.3.6 | 总体项目计划第二版 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.7 | OBS图制作 | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3
3.3.8 | 总体项目计划讨论 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3.9 | 总体项目计划正式版 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 需求分析
4.1 | 需求工程计划-初步
4.2 | QA计划
4.3 | 需求工程计划
4.4 | 软件需求规格说明书
4.5 | 软件需求变更文档
5 | 系统设计与实现计划
6 | 软件概要设计说明
7 | 测试计划
8 | 安装部署计划
9 | 培训计划
10 | 系统维护计划