## Sheet1
需求优先级表
注：优先级打分用UFD方法 杨枨老师建议各用户类权重——教师1，学生1，管理员1，游客0.2 该项目经理童威男建议各参数权重——相对收益2，相对损失1，相对成本1，相当风险0.5
相对权重 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.5
特性 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 优先级
管理员返回首页 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.379
管理员展开用户管理目录 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 1 | 0.047438 | 1 | 0.04931 | 1.5087
管理员合并用户管理目录 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 3 | 0.14231 | 5 | 0.24655 | 0.37535
管理员展开网站管理目录 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.37178
管理员合并网站管理目录 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.0123
管理员进入用户审批界面 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 1.8317
管理员进入用户管理界面 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.83317
管理员进入论坛管理界面 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 1.1659
管理员进入课程管理界面 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 2.0116
管理员进入公告发布界面 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 9 | 0.42694 | 6 | 0.29586 | 0.5385
管理员进入一键还原界面 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 2 | 0.094877 | 7 | 0.34517 | 0.99509
管理员进入管理员邮箱界面 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 4 | 0.19724 | 0.4218
管理员进入网站日志界面 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 1.4027
管理员退出管理员身份 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 3 | 0.14793 | 0.46123
管理员在用户审批界面搜索用户 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.87163
管理员进入用户审批的修改用户信息界面 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 8 | 0.37951 | 5 | 0.24655 | 0.54401
管理员批准用户注册 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 4 | 0.18975 | 8 | 0.39448 | 0.74951
管理员拒绝用户注册 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 1.1426
管理员在用户管理界面搜索用户 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 3 | 0.14231 | 9 | 0.44379 | 0.58109
管理员在用户管理界面单个删除用户 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 1.1153
管理员在用户管理界面批量删除用户 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.41462
管理员在用户管理界面进入增加用户界面 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.9914
管理员在增加用户界面返回用户管理界面 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 0.66909
管理员增加用户 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 5 | 0.23719 | 9 | 0.44379 | 0.64302
管理员增加用户标记校内/校外 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 1.0036
管理员取消增加用户时确认增加用户提示框的弹出 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.18191
管理员进入一键增加用户界面 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 0.82748
管理员进入用户管理的用户修改界面 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 1.2572
管理员重置用户密码 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.64802
管理员修改用户信息 | 1 | 1 | 3 | 0.048654 | 5 | 0.23719 | 7 | 0.34517 | 0.083546
管理员在用户修改界面返回用户管理界面 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 8 | 0.37951 | 9 | 0.44379 | 0.23639
管理员查看排序在后面的申请注册的用户 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 1.7601
管理员查看排序在后面的注册用户 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.69597
管理员一键导入用户 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 7 | 0.34517 | 0.41773
管理员取消一键导入用户 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 9 | 0.42694 | 6 | 0.29586 | 0.13463
管理员在论坛管理界面搜索帖子 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 0.82748
管理员查看排序在后面的帖子 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.28658
管理员增加帖子新标签 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 1 | 0.047438 | 1 | 0.04931 | 2.0116
管理员发帖 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 4 | 0.18975 | 9 | 0.44379 | 0.23039
管理员取消发帖 | 1 | 1 | 3 | 0.048654 | 3 | 0.14231 | 9 | 0.44379 | 0.083013
管理员将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 0.61056
管理员将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 8 | 0.37951 | 3 | 0.14793 | 0.27674
管理员将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.30528
管理员将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 6 | 0.28463 | 1 | 0.04931 | 0.43709
管理员将帖子按回复的数量从多到少排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.30291
管理员将帖子按回复的数量从少到多排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.23176
管理员将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 7 | 0.33207 | 6 | 0.29586 | 0.23245
管理员将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 1 | 0.047438 | 2 | 0.098619 | 0.99934
管理员将帖子按活动的时间从近到远排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 3 | 0.14231 | 4 | 0.19724 | 0.42986
管理员将帖子按活动的时间从远到近排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.38272
管理员查看一个帖子 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 6 | 0.28463 | 3 | 0.14793 | 0.78735
管理员删除子 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 3 | 0.14231 | 3 | 0.14793 | 1.5087
管理员回复帖子 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 7 | 0.34517 | 0.35921
管理员删除回复 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 3 | 0.14231 | 9 | 0.44379 | 0.74711
管理员为喜欢的帖子点赞 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.31507
管理员取消点赞 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 2 | 0.098619 | 0.56484
管理员在软工论坛界面查看精品帖子 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 1 | 0.04931 | 2.5145
管理员取消回复帖子 | 1 | 1 | 3 | 0.048654 | 4 | 0.18975 | 8 | 0.39448 | 0.083279
管理员从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 1 | 0.04931 | 0.5673
管理员查看搜索结果排序在后面的帖子 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 3 | 0.14231 | 5 | 0.24655 | 0.62559
管理员回复帖子内的楼层 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 3 | 0.14793 | 0.50681
管理员取消回复帖子内的回复 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.13428
管理员删除帖子标签 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.58671
管理员删除课程 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.53308
管理员进入具体课程界面 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 9 | 0.42694 | 6 | 0.29586 | 0.5385
管理员查看课程公告 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 3 | 0.14231 | 1 | 0.04931 | 0.5078
管理员查看课程介绍 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.18191
管理员查看教师介绍 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 7 | 0.33207 | 2 | 0.098619 | 0.22594
管理员下载课程资料 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.24904
管理员查看历史答疑 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.16817
管理员进入答疑课 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.24785
管理员在答疑课里讨论 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.18191
管理员进入课程论坛 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.2539
管理员查看排序在后面的帖子 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 0.22303
管理员查看课程链接 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 3 | 0.14231 | 7 | 0.34517 | 0.29942
管理员搜索该门课程的内容 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.2539
管理员举报课程资料 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.25267
管理员查看排序在后面的课程公告 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.16927
管理员查看排序在后面的帖子 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.22399
管理员发帖 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.18319
管理员取消发帖 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.12603
管理员查看一个帖子 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.37178
管理员删除帖子 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 9 | 0.42694 | 5 | 0.24655 | 0.21672
管理员回复帖子 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 4 | 0.18975 | 6 | 0.29586 | 0.30057
管理员删除回复 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.20142
管理员为喜欢的帖子点赞 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.29827
管理员取消点赞 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.25145
管理员回复帖子内的楼层 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.23107
管理员取消回复帖子内的回复 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 3 | 0.14231 | 4 | 0.19724 | 0.42986
管理员将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.38272
管理员将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 2 | 0.094877 | 7 | 0.34517 | 0.3317
管理员将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 3 | 3 | 9 | 0.14596 | 4 | 0.18975 | 6 | 0.29586 | 0.30057
管理员新增公告 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.50485
管理员删除公告 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 1.0019
管理员修改课程介绍 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.42043
管理员取消修改课程介绍 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 3 | 0.14793 | 0.5624
管理员修改教师介绍 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 6 | 0.29586 | 0.38742
管理员取消修改教师介绍 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.45798
管理员在课程资料界面新建文件夹 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.6226
管理员在课程资料界面上传文件 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 9 | 0.44379 | 0.49523
管理员在课程资料界面重命名文件夹 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.42317
管理员在课程资料界面取消重命名文件夹 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 5 | 0.24655 | 0.38858
管理员在课程资料界面重命名文件 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.6872
管理员在课程资料界面取消重命名文件 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.35822
管理员删除课程资料里的文件夹 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 9 | 0.44379 | 0.49523
管理员删除课程资料里的文件 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.38512
管理员暂停答疑课 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.72041
管理员终止答疑课 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 2 | 0.098619 | 0.56484
管理员新建课程链接分类 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.42317
管理员删除课程链接分类 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 7 | 0.33207 | 9 | 0.44379 | 0.31355
管理员修改课程链接分类名称 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.72041
管理员删除课程链接 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 3 | 0.14231 | 7 | 0.34517 | 0.49903
管理员增加课程链接 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 1 | 0.04931 | 0.5108
管理员查看排序在后面的课程资料 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.3357
管理员查看排序在后面的历史答疑 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.3357
管理员查看排序在后面的课程链接 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 1 | 0.04931 | 0.5108
管理员查看排序在后面的课程搜索结果 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 3 | 0.14793 | 0.5624
管理员将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 4 | 0.18975 | 9 | 0.44379 | 0.38398
管理员设置答疑课时间 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.50289
管理员取消设置答疑课时间 | 2 | 2 | 6 | 0.097308 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.18191
管理员新增公告 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 1.4895
管理员取消新增公告 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 1 | 0.047438 | 2 | 0.098619 | 1.6656
管理员查看排序在后面的公告 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.50485
管理员删除公告 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 1.8034
管理员设置自动备份时间间隔 | 9 | 9 | 27 | 0.43789 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 3.0369
管理员取消设置自动备份时间间隔 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 0.99934
管理员立即备份网站 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 6 | 0.28463 | 9 | 0.44379 | 0.53435
管理员还原老的备份 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 8 | 0.37951 | 6 | 0.29586 | 0.57633
管理员删除备份 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.38512
管理员修改管理员邮箱 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 1.1659
管理员查看排序在后面的网站日志 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.64117
管理员查看排序在后面的备份 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.50151
网站日志导出成txt文件 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 1 | 0.047438 | 4 | 0.19724 | 1.1931
管理员在查看举报列表 | 7 | 7 | 21 | 0.34058 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.54077
举报列表按举报数从高到低排列 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 9 | 0.42694 | 5 | 0.24655 | 0.43345
管理员删除举报的内容 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 2.0116
管理员将举报数清0 | 6 | 6 | 18 | 0.29192 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.50289
教师进入个人中心 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 3 | 0.14793 | 1.3282
教师退出教师身份 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.33467
教师显示头板块“搜索”框 | 4 | 6 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 5 | 0.24655 | 0.36267
教师隐藏头板块“搜索”框 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.40231
教师返回首页 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 3 | 0.14231 | 3 | 0.14793 | 0.94991
教师进行全站搜索 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.30832
教师进入课程目录界面 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.45439
教师进入软工论坛界面 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 7 | 0.33207 | 4 | 0.19724 | 0.36768
教师进入资源下载界面 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.44096
教师进入查看历史公告 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 8 | 0.37951 | 1 | 0.04931 | 0.49166
教师查看历史公告 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.46287
教师查看网站展示 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.63167
教师进入精品课程 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 8 | 0.37951 | 6 | 0.29586 | 0.3602
教师从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.48927
教师查看搜索结果排序在后面的帖子 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.52264
教师通过我的课程板块进入到自己的开设课程 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.33854
教师查看友情链接 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 1 | 0.047438 | 8 | 0.39448 | 0.73398
教师查看具体课程内容 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.7997
教师关注课程 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.62969
教师取消关注课程 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.96055
教师开设新的课程 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 9 | 0.44379 | 0.21669
教师取消开设新的课程 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 6 | 0.28463 | 1 | 0.04931 | 0.63135
教师搜索帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.76844
教师查看排序在后面的帖子 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.76171
教师分类查看全部的帖子 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.45637
教师发帖 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.2373
教师取消发帖 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.26269
教师将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.31046
教师将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.36879
教师将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 1.0896
教师将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.6641
教师将帖子按回复的数量从多到少排序 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 7 | 0.33207 | 9 | 0.44379 | 0.35536
教师将帖子按回复的数量从少到多排序 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.27641
教师将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.5103
教师将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 9 | 0.42694 | 5 | 0.24655 | 0.43345
教师将帖子按活动的时间从近到远排序 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.4851
教师将帖子按活动的时间从远到近排序 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 0.93512
教师查看一个帖子 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 3 | 0.14231 | 7 | 0.34517 | 0.66538
教师删除自己创建的帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.44846
教师回复帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 3 | 0.14231 | 1 | 0.04931 | 1.3541
教师删除自己的回复 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 5 | 0.23719 | 2 | 0.098619 | 0.9659
教师为喜欢的帖子点赞 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.51905
教师举报帖子 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.33585
教师举报回复 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.80012
教师删除自己帖子下的回复 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 1 | 0.04931 | 0.90571
教师取消点赞 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 1 | 0.04931 | 2.6821
教师在软工论坛界面查看精品帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.39909
教师取消回复帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 1.0687
教师从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 7 | 0.33207 | 2 | 0.098619 | 0.64015
教师查看搜索结果排序在后面的帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 8 | 0.39448 | 0.58719
教师回复帖子内的楼层 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 4 | 0.18975 | 4 | 0.19724 | 0.58671
教师取消回复帖子内的回复 | 7 | 8 | 22 | 0.3568 | 4 | 0.18975 | 8 | 0.39448 | 0.61071
教师关注课程 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.48851
教师取消关注课程 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.42317
教师查看课程公告 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 9 | 0.44379 | 0.26076
教师查看课程介绍 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 8 | 0.39448 | 0.29335
教师查看教师介绍 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.39909
教师下载课程资料 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.43201
教师查看历史答疑 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 8 | 0.39448 | 0.33526
教师进入答疑课 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.67052
教师在答疑课里讨论 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.56341
教师进入课程论坛 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 8 | 0.37951 | 9 | 0.44379 | 0.37428
教师查看排序在后面的帖子 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.33434
教师查看课程链接 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.52264
教师搜索该门课程的内容 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 8 | 0.39448 | 0.35715
教师举报课程资料 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 5 | 0.24655 | 0.36267
教师查看排序在后面的课程公告 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.35708
教师查看排序在后面的帖子 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 7 | 0.33207 | 9 | 0.44379 | 0.29265
教师发帖 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 7 | 0.33207 | 4 | 0.19724 | 0.36768
教师取消发帖 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.76171
教师查看一个帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.45138
教师删除自己创建的帖子 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 7 | 0.33207 | 7 | 0.34517 | 0.33526
教师回复帖子 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 0.74343
教师删除自己的回复 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 3 | 0.14231 | 6 | 0.29586 | 0.5922
教师为喜欢的帖子点赞 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 1.0854
教师举报帖子 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 0.74343
教师举报回复 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.70561
教师删除自己帖子下的回复 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 3 | 0.14231 | 2 | 0.098619 | 0.74044
教师取消点赞 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.36456
教师回复帖子内的楼层 | 4 | 6 | 14 | 0.22705 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 0.94976
教师取消回复帖子内的回复 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.26856
教师将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.9121
教师将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 7 | 0.33207 | 6 | 0.29586 | 0.28411
教师将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 4 | 0.18975 | 2 | 0.098619 | 0.61864
教师查看排序在后面的课程资料 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.5103
教师查看排序在后面的历史答疑 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 1 | 0.047438 | 6 | 0.29586 | 0.61414
教师查看排序在后面的课程链接 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.48531
教师查看排序在后面的课程搜索结果 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 3 | 0.14231 | 3 | 0.14793 | 0.83816
教师将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 5 | 5 | 15 | 0.24327 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.38512
教师进入最近浏览的课程主页 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 8 | 0.37951 | 1 | 0.04931 | 0.64295
教师进入关注的课程主页 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 3 | 0.14231 | 4 | 0.19724 | 0.52539
教师查看与自己相关的论坛动态 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 0.94976
教师进入与自己相关的论坛动态 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.53255
教师查看关注的课程的课程公告 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.33434
教师查看关注的课程的答疑课通知 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 9 | 0.44379 | 0.29801
教师进入关注的课程的答疑课 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 6 | 0.28463 | 1 | 0.04931 | 0.97131
教师修改密码 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 1 | 0.047438 | 9 | 0.44379 | 0.56126
教师修改头像 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.45439
教师取消修改头像 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 3 | 0.14231 | 6 | 0.29586 | 0.51818
教师修改手机号 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.80012
教师通过关注的课程的课程公告进入对应课程 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.43201
教师进入自己教授的课程的课程主页 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.68039
教师查看课程公告 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 2 | 0.094877 | 9 | 0.44379 | 0.51183
教师查看课程介绍 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 3 | 0.14793 | 0.43048
教师查看教师介绍 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.26856
教师下载课程资料 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.50452
教师查看历史答疑 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 6 | 0.29586 | 0.75587
教师进入答疑课 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.3924
教师在答疑课里讨论 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 3 | 0.14231 | 8 | 0.39448 | 0.60425
教师进入课程论坛 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 9 | 0.44379 | 0.31518
教师查看排序在后面的帖子 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 7 | 0.34517 | 0.38316
教师查看课程链接 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.44759
教师搜索该门课程的内容 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 2 | 0.094877 | 7 | 0.34517 | 0.62654
教师举报课程资料 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 1 | 0.04931 | 0.53422
教师查看排序在后面的课程公告 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 3 | 0.14231 | 9 | 0.44379 | 0.38739
教师查看排序在后面的帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 4 | 0.18975 | 4 | 0.19724 | 0.79625
教师发帖 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.47119
教师取消发帖 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 2 | 0.098619 | 1.7766
教师查看一个帖子 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.6784
教师删除帖子 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 9 | 0.42694 | 4 | 0.19724 | 0.44171
教师回复帖子 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.64448
教师删除回复 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 1 | 0.047438 | 2 | 0.098619 | 1.5545
教师为喜欢的帖子点赞 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 2 | 0.094877 | 7 | 0.34517 | 0.51597
教师取消点赞 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 8 | 0.39448 | 0.44415
教师回复帖子内的楼层 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 1 | 0.047438 | 6 | 0.29586 | 0.66139
教师取消回复帖子内的回复 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 4 | 0.18975 | 6 | 0.29586 | 0.56775
教师将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.42595
教师将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 4 | 0.18975 | 2 | 0.098619 | 0.67488
教师将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 1 | 0.047438 | 3 | 0.14793 | 1.4942
教师新增公告 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.76844
教师删除公告 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 9 | 0.44379 | 0.27578
教师修改课程介绍 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 3 | 0.14231 | 8 | 0.39448 | 0.60425
教师取消修改课程介绍 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 1 | 0.04931 | 0.54485
教师修改教师介绍 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.35807
教师取消修改教师介绍 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.66283
教师在课程资料界面新建文件夹 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 9 | 0.44379 | 0.20488
教师在课程资料界面上传文件 | 4 | 5 | 13 | 0.21083 | 1 | 0.047438 | 8 | 0.39448 | 0.47709
教师在课程资料界面重命名文件夹 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.27641
教师在课程资料界面取消重命名文件夹 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 1 | 0.047438 | 3 | 0.14793 | 1.5772
教师在课程资料界面重命名文件 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 7 | 0.33207 | 9 | 0.44379 | 0.29265
教师在课程资料界面取消重命名文件 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 4 | 0.19724 | 0.41572
教师删除课程资料里的文件夹 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.82617
教师删除课程资料里的文件 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.63464
教师暂停答疑课 | 6 | 7 | 19 | 0.30814 | 3 | 0.14231 | 6 | 0.29586 | 0.70324
教师终止答疑课 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 2 | 0.094877 | 5 | 0.24655 | 0.66501
教师新建课程链接分类 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 8 | 0.37951 | 8 | 0.39448 | 0.29335
教师删除课程链接分类 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 4 | 0.19724 | 1.0605
教师修改课程链接分类名称 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 0.77727
教师删除课程链接 | 5 | 7 | 17 | 0.27571 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.43777
教师增加课程链接 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 3 | 0.14231 | 3 | 0.14793 | 0.78228
教师查看排序在后面的课程资料 | 4 | 4 | 12 | 0.19462 | 7 | 0.33207 | 5 | 0.24655 | 0.33635
教师查看排序在后面的历史答疑 | 5 | 8 | 18 | 0.29192 | 4 | 0.18975 | 5 | 0.24655 | 0.66909
教师查看排序在后面的课程链接 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 8 | 0.39448 | 0.35715
教师查看排序在后面的课程搜索结果 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.39114
教师设置答疑课时间 | 6 | 8 | 20 | 0.32436 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 1.1033
教师取消设置答疑课时间 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 9 | 0.44379 | 0.29801
教师将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 5 | 6 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 9 | 0.44379 | 0.33445
学生进入个人中心 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.54272
学生退出学生身份 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.53027
学生显示头板块“搜索”框 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.4108
学生隐藏头板块“搜索”框 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.36879
学生返回首页 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.35807
学生进行全站搜索 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.23105
学生进入课程目录界面 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 4 | 0.19724 | 0.67052
学生进入软工论坛界面 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 6 | 0.29586 | 0.359
学生进入资源下载界面 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 1 | 0.04931 | 0.90571
学生进入查看历史公告 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 4 | 0.18975 | 6 | 0.29586 | 0.36737
学生查看历史公告 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.67707
学生查看网站展示 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 3 | 0.14231 | 6 | 0.29586 | 0.5922
学生进入精品课程 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.4868
学生从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 2 | 0.098619 | 0.89983
学生查看搜索结果排序在后面的帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.5385
学生查看友情链接 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.36456
学生查看具体课程内容 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 4 | 0.19724 | 1.0605
学生关注课程 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 3 | 0.14231 | 9 | 0.44379 | 0.44273
学生取消关注课程 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.48851
学生搜索帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 1 | 0.04931 | 1.0854
学生查看排序在后面的帖子 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 6 | 0.29586 | 0.26415
学生分类查看全部的帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 7 | 0.34517 | 0.44558
学生发帖 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.3159
学生取消发帖 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.7997
学生将帖子按主题名称的字典序正序排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 3 | 0.14231 | 3 | 0.14793 | 0.61465
学生将帖子按主题名称的字典序逆序排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 3 | 0.14793 | 0.41242
学生将帖子按用户名称的字典序正序排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 1 | 0.047438 | 9 | 0.44379 | 0.36317
学生将帖子按用户名称的字典序逆序排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 1 | 0.04931 | 0.37458
学生将帖子按回复的数量从多到少排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 3 | 0.14231 | 2 | 0.098619 | 0.74044
学生将帖子按回复的数量从少到多排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 5 | 0.24655 | 0.33585
学生将帖子按浏览的数量从多到少排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.37022
学生将帖子按浏览的数量从少到多排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 4 | 0.19724 | 0.28581
学生将帖子按活动的时间从近到远排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 7 | 0.33207 | 4 | 0.19724 | 0.33704
学生将帖子按活动的时间从远到近排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.3335
学生查看一个帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 4 | 0.19724 | 0.44992
学生删除自己创建的帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.76844
学生回复帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 4 | 0.19724 | 0.41572
学生删除自己的回复 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 8 | 0.39448 | 0.35715
学生为喜欢的帖子点赞 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 3 | 0.14793 | 0.41242
学生举报帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.67707
学生举报回复 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.53642
学生删除自己帖子下的回复 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 2 | 0.098619 | 0.77272
学生取消点赞 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 6 | 0.29586 | 0.26415
学生在软工论坛界面查看精品帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.4851
学生取消回复帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 6 | 0.29586 | 0.44702
学生从搜索结果界面进入相关的搜索结果 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 4 | 0.19724 | 1.0605
学生查看搜索结果排序在后面的帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.4108
学生回复帖子内的楼层 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.4868
学生取消回复帖子内的回复 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 8 | 0.39448 | 0.3821
学生关注课程 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 2 | 0.098619 | 0.6025
学生取消关注课程 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 9 | 0.44379 | 0.24491
学生查看课程公告 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.53027
学生查看课程介绍 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.49373
学生查看教师介绍 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 8 | 0.39448 | 0.21718
学生下载课程资料 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 3 | 0.14793 | 0.49198
学生查看历史答疑 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 9 | 0.42694 | 2 | 0.098619 | 0.49373
学生进入答疑课 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.4851
学生在答疑课里讨论 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.4108
学生进入课程论坛 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 6 | 0.29586 | 0.41325
学生查看排序在后面的帖子 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 6 | 0.29586 | 0.26415
学生查看课程链接 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.37312
学生搜索该门课程的内容 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 7 | 0.34517 | 0.66094
学生举报课程资料 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 3 | 0.14231 | 4 | 0.19724 | 0.7642
学生查看排序在后面的课程公告 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 5 | 0.24655 | 0.36879
学生查看排序在后面的帖子 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 4 | 0.19724 | 0.30932
学生发帖 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.67707
学生取消发帖 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 2 | 0.098619 | 0.89983
学生查看一个帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 0.88831
学生删除自己创建的帖子 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 7 | 0.34517 | 0.24618
学生回复帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 1 | 0.04931 | 0.68039
学生删除自己的回复 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 7 | 0.33207 | 4 | 0.19724 | 0.33704
学生为喜欢的帖子点赞 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.67378
学生举报帖子 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 2 | 0.094877 | 1 | 0.04931 | 1.7997
学生举报回复 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 7 | 0.33207 | 7 | 0.34517 | 0.38316
学生删除自己帖子下的回复 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 0.60682
学生取消点赞 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 2 | 0.098619 | 0.46549
学生回复帖子内的楼层 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 1 | 0.047438 | 5 | 0.24655 | 0.88265
学生取消回复帖子内的回复 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 8 | 0.39448 | 0.36456
学生将课程论坛的帖子按照发帖人名字进行排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 8 | 0.37951 | 2 | 0.098619 | 0.37312
学生将课程论坛的帖子按照帖子名字进行排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 1 | 0.04931 | 0.37458
学生将课程论坛的帖子按照发帖时间进行排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.46323
学生查看排序在后面的课程资料 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 9 | 0.44379 | 0.26197
学生查看排序在后面的历史答疑 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 6 | 0.28463 | 1 | 0.04931 | 0.53422
学生查看排序在后面的课程链接 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 5 | 0.23719 | 3 | 0.14793 | 0.46323
学生查看排序在后面的课程搜索结果 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 3 | 0.14231 | 2 | 0.098619 | 0.74044
学生将课程论坛的帖子按照点赞数进行排序 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 9 | 0.42694 | 4 | 0.19724 | 0.28581
学生进入最近浏览的课程主页 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 5 | 0.24655 | 0.52251
学生进入关注的课程主页 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 8 | 0.39448 | 0.4108
学生查看与自己相关的论坛动态 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.59731
学生进入与自己相关的论坛动态 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.41202
学生查看关注的课程的课程公告 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 6 | 0.29586 | 0.4868
学生查看关注的课程的答疑课通知 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 5 | 0.23719 | 7 | 0.34517 | 0.44558
学生进入关注的课程的答疑课 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 8 | 0.37951 | 3 | 0.14793 | 0.49198
学生修改密码 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.5385
学生修改头像 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 7 | 0.33207 | 7 | 0.34517 | 0.26342
学生取消修改头像 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 3 | 0.14793 | 0.73473
学生修改手机号 | 2 | 7 | 11 | 0.1784 | 2 | 0.094877 | 2 | 0.098619 | 0.92197
学生通过关注的课程的课程公告进入对应课程 | 7 | 2 | 16 | 0.25949 | 4 | 0.18975 | 6 | 0.29586 | 0.53435
游客点击首页内容 | 9 | 8 | 26 | 0.42167 | 4 | 0.18975 | 9 | 0.44379 | 0.13311
游客进入“注册”界面 | 8 | 8 | 24 | 0.38923 | 6 | 0.28463 | 4 | 0.19724 | 0.16155
游客进入“登录”界面 | 7 | 6 | 20 | 0.32436 | 9 | 0.42694 | 5 | 0.24655 | 0.096321
游客显示“搜索”框 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 1 | 0.047438 | 2 | 0.098619 | 0.51078
游客隐藏“搜索”框 | 5 | 4 | 14 | 0.22705 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.058813
游客刷新首页 | 6 | 5 | 17 | 0.27571 | 6 | 0.28463 | 7 | 0.34517 | 0.087554
游客查看网站展示 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 5 | 0.23719 | 9 | 0.44379 | 0.10955
游客进入注册教师身份界面 | 9 | 8 | 26 | 0.42167 | 2 | 0.094877 | 4 | 0.19724 | 0.2887
游客注册教师身份 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 5 | 0.23719 | 4 | 0.19724 | 0.17173
游客进入注册学生身份界面 | 9 | 8 | 26 | 0.42167 | 8 | 0.37951 | 1 | 0.04931 | 0.19667
游客注册学生身份 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 2 | 0.094877 | 7 | 0.34517 | 0.16953
游客登录教师身份 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.096621
游客登录学生身份 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 2 | 0.094877 | 6 | 0.29586 | 0.19093
游客在登录界面立即注册 | 7 | 6 | 20 | 0.32436 | 9 | 0.42694 | 3 | 0.14793 | 0.11285
游客在注册界面忘记密码 | 6 | 5 | 17 | 0.27571 | 4 | 0.18975 | 3 | 0.14793 | 0.16329
游客关闭“邮件发送成功”界面 | 4 | 3 | 11 | 0.1784 | 4 | 0.18975 | 7 | 0.34517 | 0.066701
游客登录管理员身份 | 8 | 7 | 23 | 0.37301 | 9 | 0.42694 | 7 | 0.34517 | 0.096621
合计 | 2061 | 2044 | 6166 | 100 | 2108 | 100 | 2028 | 100