## Sheet1
阶段 | 活动 | 日期
需求分析 | PRD2017-G24组内评审《需求工程计划》 | 2017-11-11
需求分析 | PRD2017-G24组内评审《软件需求规格说明书》 | 2017-12-09
需求分析 | PRD2017-G24组内评审《软件需求变更文档》 | 2017-12-23
系统设计 | PRD2017-G24组内评审《系统设计与实现计划》 | 2018-01-06
系统设计 | PRD2017-G24组内评审《软件概要设计说明》 | 2018-01-20
软件测试 | PRD2017-G24组内评审《测试计划》 | 2018-01-17
系统分析 | PRD2017-G24组内评审《培训计划》 | 2018-01-17
系统分析 | PRD2017-G24组内评审《用户手册》 | 2017-12-23
系统分析 | PRD2017-G24组内评审《操作手册》 | 2017-12-23
运行维护 | PRD2017-G24组内评审《安装部署计划》 | 2018-01-17
运行维护 | PRD2017-G24组内评审《培训计划》 | 2018-01-17
运行维护 | PRD2017-G24组内评审《系统维护计划》 | 2018-01-17
运行维护 | PRD2017-G24组内评审《项目总结报告》 | 2018-01-20