## Slide 1: 需求工程项目计划 软件工程系列课程教学辅助网站
小组：PRD-G24
小组成员：童威男（组长）、黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见

## Slide 2: 目录
引言
项目概述
项目管理计划
沟通管理计划
过程定义和数据收集
配置系统管理指南
风险计划

## Slide 3: 引言

## Slide 4: 背景
为了使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，我们构思做一个软件工程教学、学习、交流的网站。

## Slide 5: 业务机遇
21世纪是以网络的全面深入运用为特征的世纪。网络环境下的教育不仅是教育信息化的必然产物，也是教育改革发展的必然走向。通过因特网或其他数字化内容进行学习交流与教学的活动即网络化学习（e-learning），可以充分利用现代信息技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，实现一种全新的学习交流方式；这种学习交流方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从而根本改变教学结构和教育本质[1]。美国教育部2000年12月向国会递交的"国家教育技术计划"中打算以网络化学习作为提高年青一代"21世纪能力素质"的根本措施。技术的教育应用成为教育改革和人才培养的重要途径之一。
在这一大背景下教学、学习、交流网站应运而生。超文本特性可实现对教学信息最有效的组织与管理。网络化的学习有利于充分实现交互与共享，有利于激发学生的学习兴趣和充分体现学习主体作用，有利于培养学习者的信息素养和信息能力。另一方面教师利用教学、学习、交流网站可以充分发挥网络特性，对学生，教学进行更为有效的管理，同时也有了更为便利的信息发布手段。

## Slide 6: 业务目标
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

## Slide 7: 参考资料
http://bb.zucc.edu.cn网站
C2-PRD-项目描述-2017.doc文档
GB-T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

## Slide 8: 项目概述

## Slide 9: 项目目标
为开发一个有利于教师的教学和学生的学习的辅助网站做好需求分析工作，在项目最终期限前提交《QA计划》、《需求工程计划》、《软件需求规格说明书》、《软件需求变更文档》。

## Slide 10: 工作内容
1、需求获取
2、需求分析
3、需求规格说明
4、需求验证
5、需求管理
6、需求知识普及
7、项目管理

## Slide 11: 项目所需软件
IBM Rational Rose——UML分析与建模工具
IBM Rational DOORS Next Generation——软件需求管理工具
Microsoft Project——项目管理工具
Microsoft Office——文档编写工具
Git——配置管理工具
Axure RP——交互概念原型设计工具

## Slide 12: 系统运行环境
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等.
服务器运行在windows
开发平台IIS.NET

## Slide 13: 人员、分工、说明
名称 | 角色
童威男 | 组长
黄栋材 | 组员
徐鹏 | 组员
冯涛 | 组员
陈泓见 | 组员
侯宏仑 | 项目下达人
杨枨 | 客户代表

## Slide 14: 人员、分工、说明——分析
客户代表向我们提出需求，如果需求合理，我们应该满足他们。他们影响着这个项目的进展，同时决定了这个项目是否成功。他们也对这个项目很有兴趣想清楚开发的进度和内容。
项目下达人是批准、监督项目实施的人，他们需要知道我们项目开展得如何，有没有出现偏差，困难的地方，如果我们拟出一个计划，需要经过下达人的批准才能执行同时他还要知道项目每个阶段的成果。
开发组员和组长负责开发产品，他们需要通力合作才能达到目标，所有的活动，进展和问题必须第一时间互相沟通，保持消息流通，这样才能避免沟通不足产生的误解和错误。

## Slide 15: 人员基本信息
利益相关者 | 角色 | 微信 | 手机号 | 邮箱 | 办公地点
童威男 | 项目经理 | 13588224816 | 13588224816 | 31401377@stu.zucc.edu.cn | 图书馆
黄栋材 | 开发人员 | hdctcw | 17774009207 | 31504051@stu.zucc.edu.cn | 图书馆
陈泓见 | 开发人员 | gfx_1997 | 15858262015 | 31501362@stu.zucc.edu.cn | 图书馆
冯涛 | 开发人员 | 15381123839 | 15381123839 | 31401401@stu.zucc.edu.cn | 图书馆
徐鹏 | 开发人员 | wxid_gr1jikiuk8di22 | 15578223672 | 31501346@stu.zucc.edu.cn | 图书馆

## Slide 16: 人员总成本
21.75*30.97*8*2*5=53887.8元
每月天数*每人每小时工资*每天工作小时数*工作两个月*五人
（工作两个月指需求工程计划工期）

## Slide 17: 设备成本
进行需求分析工作的设备每人都是自带的，不计算成本

## Slide 18: 需求获取成本
问卷调查——20元
其他需要的准备资金——100元

## Slide 19: 项目管理计划

## Slide 20: 甘特图
甘特图
里面包含了任务、工期、开始时间、截止时间、资源分配、预算成本（每人每天两小时，每小时工资30.97计算）和任务说明

## Slide 21: OBS图

## Slide 22: LRC表
LRC线性责任表

## Slide 23: WBS树状图
WBS图一
WBS图二

## Slide 24: 每个子任务的输入和输出
任务的输入和输出

## Slide 25: 沟通管理计划

## Slide 26: 沟通计划
沟通计划 |  |  |  |  | 
什么 | 谁/目标 | 目的 | 何时/频度 | 类型/方法 | 补充
小组内部平常沟通 | G24 | 日常事情的沟通 | 每天 | 微信群（PRD-G24） | 每人聊天记录要保存
小组例会 | G24 | 汇报任务完成情况和任务安排 | 每周周三晚9点和周六下午3点 | 会议 | 黄栋材做会议记录
访谈预约 | 用户 | 确定访谈时间和地点 | 每周1-2次 | 电子邮件 | 陈泓见预约用户
访谈 | 用户 | 需求获取及确认 | 每周1-2次 | 会议 | 小组全体在场
《需求工程计划》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第6周 | 会议 | 
《需求工程计划》讲解 | 项目小组 | 分享经验 | 第7周 | 会议 | 
《软件需求规格说明书》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第11周末 | 会议 | 
《软件需求变更文档》评审 | 项目小组 | 阶段性工作总结 | 第13周 | 会议 | 

## Slide 27: 开发者与客户沟通计划
在此系统中，客户为老师，与客户的沟通计划为进行至少两次的谈话，谈话的时间与地点可以通过电子邮件或者电话短信来确定。其他沟通途径可以通过电子邮件与短信电话来进行。

## Slide 28: 开发者内部沟通计划
开发者内部的沟通可以通过开会议、微信联系、电话联系、短信联系、邮件联系、网盘资源的共享来进行。其中会议包括现实面对面会议以及网上视频会议，语音会

## Slide 29: 过程定义和数据收集

## Slide 30: 生命周期模型
选择用瀑布模型。
因为瀑布模型将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，基本符合该项目的活动。

## Slide 31: 过程定义
制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护

## Slide 32: 数据收集和分析
数据收集对象 | 方式 | 输入 | 输出 | 负责人
客户 | 沟通 | 客户需求 | 项目要求 | 童威男
项目下达者 | 沟通 | 要求 | 项目要求 | 童威男
用户代表 | 访谈 | 用户需求 | 分析文档 | 陈鸿见
普遍用户 | 问卷调查 | 问卷 | 问卷分析图表 | 冯涛
普遍用户 | 观察用户如何完成工作 | 用户行为 | 分析文档 | 黄栋材
普遍用户 | 会议 | 会议报告 | 分析文档 | 徐鹏

## Slide 34: 配置系统管理指南
配置标识——由项目经理发布标识
版本管理——git管理员完成相关工作
变更控制——小问题微信聊，大问题在文档里写上修改记录
配置状态报告——每周三发送最新状态，周三周四停更
配置审核——项目经理对每一项配置每周三进行审核

## Slide 35: 风险计划

## Slide 36: 访谈风险计划
风险类型 | 序号 | 风险 | 预防措施
a.准备风险 | a.1 | 会议时间与老师空闲时间冲突 | 预定老师的空余时间
 | a.2 | 会议时间与组员空闲时间冲突 | 了解每个组员的课程空余时间 及时确定组员是否有突发情况
 | a.3 | 会议开始时，人员没到齐 | 组长在会议开始之前做好通知工作 会议开始之前，组员保持自己联络通畅
b.人员风险 | b.1 | 小组成员出现难以参加会议程度的不适 | 及时通知组长 注意身体健康
 | b.2 | 小组成员有事请假 | 提前了解请假时间，及时向组长汇报，视情况取消会议
c.场地风险 | c.1 | 开会场地出现无法开会的情况 | 准备好备用地点
 | c.2 | 开会人员临时变更场地 | 1、组长及时了解情报并通知给组员
d.会议过程风险 | d.1 | 会议开始后发现资料准备不齐或者丢失 | 开始前检查需要出示的各文档
 | d.2 | 会议过程中客户提出无法解答的问题 | 开会之前参加人员都了解自己的所有文档 准备好相关知识
 | d.3 | 客户需求变更 | 1、尽可能和客户交流以减少变更 2、计划中尽可能做好准备
 | d.4 | 客户不满意到当前为止文档所描述的产品 | 和客户交流，让客户了解我们，也让我们了解客户的需求
e.其他 | e.1 | 发生其他不可预见以外情况 | 组长尽可能做相关规划

## Slide 37: 需求工程风险计划
风险类型 | 序号 | 风险 | 预防措施
a.来自用户的风险 | a.1 | 没有足够用户参与 | 做好市场调查，甚至可以适当的增加小赠品
 | a.2 | 部分用户分类被忽略 | 用户部分分析详细 把分析不到的用户归成一个大类
b.文档交付风险 | b.1 | 规格说明过于精简 | 交付时组长监督 其他成员小组例会时提出问题
 | b.2 | 产品开发计划不准确 | 及时与相关负责人交流，了解思想适当修改
c.市场风险 | c.1 | 市场需求模棱两可 | 调查充分，对于不确定部分尽可能留空或增加可修改度
 | c.2 | 市场需求不断变化 | 开发到一段时间之后，进行市场调查，出现变更之后，小组进行开会修改
d.来自客户的风险 | d.1 | 客户参与度不够 | 组长尽可能多的和客户预约，进行商讨和修改
 | d.2 | 客户对产品缺少认同 | 
 | d.3 | 客户需求变更 | 及时与客户交流 在适当的地方增加可供选择的栏目
e.管理风险 | e.1 | 缺少有效的需求变化管理过程 | 开例会时，组员内部尽可能提出自己的问题，组长进行统一，发现问题，再讨论 组长根据规格文档，检查仔细
 | e.2 | 对需求的变化缺少相关分析 | 
f.其他 | f.1 | 需求计划预算出现问题 | 分析详尽，尽可能节省 组内分摊

## Slide 38: 小组成员分工与评价(总分5分）
童威男（负责人），ppt制作，word制作——5分
冯涛部分内容的分析，word制作，LRC，OBS——4分
徐鹏部分内容的分析，风险计划——2分
陈泓见部分内容的分析，WBS结构图——3分
黄栋材部分内容的分析，利益相关者——1分

## Slide 39: 参考
GB-T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
C2-PRD-项目描述-2017
《软件项目管理》第五版
《软件需求》第三版

## Slide 40: 需求工程项目计划过程遇到的问题
开始完成该任务的时间过晚导致一直在赶工
人员任务分配不明确
任务安排时间过于紧密