## Sheet1
WBS表
R-负责人；AS-辅助 重要度：0到5依次递增
任务ID | 任务名称 | 重要度 | 工期(天） | 童威男 | 黄栋材 | 陈泓见 | 冯涛 | 徐鹏 | 前置任务
1 | 项目团队组织
1.1 | 成立一个5人团队 | 5 | 8 | R | R | R | R | R
1.2 | 选出项目经理 | 5 | 1 | R | R | R | R | R | 1.1
2 | 项目准备工作
2.1 | 选出项目记录、录音人 | 3 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 1.2
2.2 | 确定会议时间地点 | 3 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 1.2
2.3 | 大项目题目选择 | 5 | 2 | R | R | R | R | R | 1.2
2.4 | 小组logo设计 | 3 | 8 | AS | AS | AS | AS | R | 1.2
2.5 | 软件相关工具准备
2.5.1 | 软件安装 | 4 | 14 | R | R | R | R | R
2.5.2 | git培训&git管理员确认 | 4 | 11 |  | R
2.5.3 | IBM Rational Rose学习 | 3 | 12 |  |  |  | R
2.5.4 | Axure RP学习 | 3 | 12 |  |  |  |  | R
2.5.5 | IBM Rational DOORS Next Generation网站学习 | 3 | 12 |  |  | R
3 | 项目计划
3.1 | 项目可行性报告
3.1.1 | 可行性分析资料准备 | 3 | 4 | AS | R | AS | AS | AS
3.1.2 | 可行性分析讨论 | 3 | 1 | AS | R | AS | AS | AS | 3.1.1
3.2 | 项目章程
3.2.1 | 项目章程初稿 | 3 | 2 | AS |  | R
3.3 | 项目总体计划
3.3.1 | 总体项目计划初稿 | 3 | 5 | R
3.3.2 | 甘特图制作 | 3 | 10 | R
3.3.3 | LRC图制作 | 3 | 2 |  |  |  | R |  | 3.3.2
3.3.4 | WBS图制作 | 3 | 2 |  |  | R |  |  | 3.3.2
3.3.5 | 风险计划 | 3 | 2 |  |  |  |  | R
3.3.6 | 总体项目计划第二版 | 3 | 2 | R
4 | 需求分析
4.1 | 需求工程计划-初步
4.2 | QA计划
4.3 | 需求工程计划
4.4 | 软件需求规格说明书
4.5 | 软件需求变更文档
5 | 系统设计与实现计划
6 | 软件概要设计说明
7 | 测试计划
8 | 安装部署计划
9 | 培训计划
10 | 系统维护计划